Rapportage over 2025 van partner RELO, Rwanda

Projectnaam: Leerzame stripverhalen voor kinderen

UITVOERENDE PARTNERORGANISATIE

De Rwanda Editing and Literature Organization (RELO) is een christelijke maatschappelijke organisatie en uitgeverij in Kigali, die in 2012 werd opgericht op initiatief van een aantal theologen, onderwijzers en maatschappelijke werkers om de lees- en schrijfvaardigheid onder de jonge Rwandese bevolking te bevorderen.

DOEL VAN HET PROJECT

Het project heeft als doel om kinderen van 9 tot 13 jaar en hun families via kinderboeken bewust te maken van milieubescherming, klimaatverandering en duurzaam leven. Daarbij wordt een koppeling gemaakt tussen bijbelse waarden, kinderrechten en zorg voor de schepping. Als kinderen beter gaan lezen, kan dit bijdragen aan hun morele en maatschappelijk ontwikkeling. Zij leren kritisch nadenken, wat belangrijk is in een land waar ooit een genocide plaatsvond. RELO bereikt de kinderen via scholen en kerken.

ACTIVITEITEN IN 2025

Welke activiteiten zijn er in 2025 uitgevoerd met steun van Kerk in Actie?

- Het tweedelige boek ‘Nibishiraho Tuzaba Dutahiwe’ over het milieu is geschreven, geillustreerd, geredigeerd en er zijn 4.300 exemplaren van dit boek gedrukt.

- In 4 plaatsen (Kigali, Kayonza, Huye en Karongi) zijn seminars gegeven om het thema van het nieuwe boek te introduceren bij leerkrachten en zondagsschoolleiders.

- De lokale contactpersonen, die leesgroepen begeleiden, zijn getraind

- Deelnemende leesgroepen zijn bezocht

- In 2025 zijn 235 deelnemende kinderen en 79 ouders bezocht.

- Extra impact-seminar georganiseerd met ouders, leerkrachten en ambtenaren in Karongi.

- Er is een landelijke leeswedstrijd georganiseerd waar op 74 verschillende plekken 1893 kinderen meededen.

- Verkenning van online verspreiding van de boeken door proefvertalingen in het Engels en Frans en professionele audio-opnames.

Hoeveel mensen zijn er betrokken/bereikt?

- 4.300 boeken gedrukt voor distributie onder kinderen en gemeenschappen.

- 152 contactpersonen ontvingen een vergoeding voor hun werk bij distributie en begeleiding van de leesgroepen.

- 1.893 kinderen namen deel aan de leeswedstrijden, waarvan er 22 deelnamen aan de finale.

Wat was het effect van de activiteiten van RELO?

- Deelnemende kinderen kunnen nu beter lezen en zijn kritischer en analytischer.

- Ouders en kinderen melden betere schoolresultaten.

- Kinderen voelen zich meer betrokken bij de kerk en hun gemeenschap.

- Kinderen gingen actief bomen planten in scholen, kerken en thuis.

- Leesgroepen namen initiatieven voor milieubescherming en bewustwording.

Wat zeggen kinderen en ouders over de boeken van RELO?

- Een vader: “Mijn zoon let beter op in de klas en doet zijn huiswerk zonder tegenzin.”

- Alice (12): “De boeken van RELO hebben me geleerd dat ieder kind rechten heeft. Als we Gods schepping beschermen is dat ook goed voor onze eigen gezondheid.”

Zijn er bijzondere gebeurtenissen geweest?

- De landelijke leeswedstrijd vond dit keer plaats op wel 74 locaties.

- De eerste succesvolle proefvertalingen naar Engels en Frans en professionele audio-opnames als voorbereiding op online verspreiding was een mijlpaal.

GELEERDE LESSEN IN 2025

Wat werkte goed?

- De combinatie van leesbevordering en milieueducatie.

- De inzet van leesgroepen en lokale contactpersonen om kinderen te laten lezen.

- De leeswedstrijd vergroot de motivatie van kinderen om mee te doen.

Wat waren uitdagingen?

- Activiteiten moesten worden afgestemd op drukke schoolkalenders.

- Veel kinderen hadden thuis weinig tijd om te lezen.

- Beperkte betrokkenheid van sommige ouders door werkdruk of een laag opleidingsniveau.

- Een aantal gezinnen en vrijwilligers gingen verhuizen, wat lastig was voor de leesgroepen.

- Het onverwacht overlijden van een actief contactpersoon

Wat waren leerpunten?

- Kinderen hebben naast school ook voortdurende begeleiding van hun ouders nodig. Het zou goed zijn om ouders ook te trainen over lezen en opvoeding.

- Kinderen in leesgroepen behalen doorgaans betere schoolresultaten.

- Meer lezen kan leiden tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel en aanzetten tot actie, zoals bomen planten.

VOORUITBLIK NAAR 2026

Wat zijn de nieuwe plannen voor 2026?

- De Engelstalige en Franstalige boeken online beschikbaar maken.

- Het aantal lezers uitbreiden door meer boeken per leesgroep beschikbaar te stellen.

- Op verzoek van ouders nieuwe publicaties maken over seksualiteit en drugspreventie.

- Meer samenwerken met scholen, kerken en eventuele andere partners.

Bedankt voor de steun vanuit jullie gemeente en voor jullie eigen inzet.