Rapportage over 2025 van partner Eglise Presbyterian de Rwanda (EPR)

Projectnaam: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

UITVOERENDE PARTNERORGANISATIE

De Église Presbylérienne au Rwanda (EPR) is in 1907 opgericht door Duitse zendelingen en evangelisten uit Tanzania. Na de Eerste Wereldoorlog namen Belgische en Zwitserse zendelingen het werk over. De kerk werd in 1959 zelfstandig en kreeg in 1967 haar huidige naam. De kerk heeft 3.500 lokale geloofsgemeenschappen en 1,6 miljoen leden.

DOEL VAN HET PROJECT

Rwandese kerken willen na het trauma van de genocide in 1994 de eenheid en sociale samenhang in hun land versterken en zorgen voor vrede en verzoening. Ook wil de kerk jongeren versterken en stimuleren om actief te worden in kerk en samenleving en hen helpen om makkelijker werk te vinden of als zzp’er aan de slag te gaan.

ACTIVITEITEN IN 2025

Welke activiteiten zijn er afgelopen jaar uitgevoerd met steun van Kerk in Actie?

Jongeren

- 21 trainingen voor jongeren over management, spaargroepen en samenwerking met financiële instellingen.

- 7 jongerenkampen van drie dagen

- Een 3-daagse training voor jongerenleiders over seksuele en lichamelijk gezondheid (SRHR) en het voorkomen van geweld tegen meisjes en vrouwen.

- 7 voorlichtingscampagnes tegen drugsgebruik

- Training van pastors en jongeren om mentale en psychosociale steun te kunnen bieden

Verzoening:

- 2-daagse training voor 56 predikanten over hun rol in verzoening en eenheid.

- 2-daagse training voor 70 kerkleden (ouderlingen en diakenen) over vrede en verzoening.

- Bewustwordingsbijeenkomsten in 14 kerken over verzoening en nationale eenheid.

- Gesprekken met jongeren op 7 middelbare scholen en in 7 kerken over de geschiedenis van Rwanda en hun eigen rol in vredesopbouw.

- Gesprekken over vrede en veerkracht tijdens bestaande dorpsbijeenkomsten tijdens maandelijks gemeenschapswerk (Umuganda).

Hoeveel mensen zijn er betrokken/bereikt?

- 8192 jongeren in 256 spaar- en kredietgroepen, die in 2024 zijn opgericht.

- 56 jongerenleiders namen deel aan trainingen over financiën

- 700 jongeren namen deel aan jongerenkampen.

- Zo’n 6000 jongeren namen deel aan de campagnes tegen drugsgebruik.

- 70 personen (35 pastors en 35 jongeren) werden opgeleid als adviseurs voor mentale gezondheid.

- 56 predikanten en 70 kerkleden getraind in verzoening.

- Deelnemers van 14 kerken en 14 middelbare scholen.

Wat was het effect van deze activiteiten van de EPR?

Jongeren

- Jongeren zijn activiteiten gestart voor meer inkomsten, zoals landbouw, motortaxi's en mobiele betaaldiensten.

- Meer jongeren legden contact met banken en kredietinstellingen en kregen toegang tot leningen.

- Jongerenleiders gaven voorlichting over seksuele gezondheid en geweld tegen vrouwen in hun eigen gemeenschappen.

Verzoening:

- Deelnemers een de trainingen over verzoening voelden zich beter toegerust om er mee aan de slag te gaan binnen kerk en samenleving

- Jongeren kregen een veilige ruimte om de moeilijke geschiedenis van hun land te bespreken en misinformatie te corrigeren.

- Gemeenschappelijk klussen waarbij daders en overlevenden samenwerken versterkte vertrouwen en solidariteit.

Wat zeggen betrokkenen over de steun die de EPR hen biedt?

- Clementine (25): "Na de training heb ik een lening van 90.000 RWF gekregen, waarmee ik twee biggen heb gekocht. Inmiddels zijn ze ongeveer 300.000 RWF waard en is mijn financiële situatie sterk verbeterd."

- Pastor: "Er was een veilige omgeving waar deelnemers vrij hun vragen konden stellen, perspectieven konden delen en misverstanden konden ophelderen."

- Trainer: "Zowel leerlingen als docenten waardeerden de dialogen zeer en beschreven ze als een waardevolle kans voor kennisdeling en waarheidsgericht leren."

Zijn er bijzondere mijlpalen of gebeurtenissen geweest?

- Voor het eerst werd een gespecialiseerde training georganiseerd voor pastors en jongeren op het gebied van mentale gezondheid en psychosociale begeleiding.

- De drugsvoorlichtingscampagnes brachten kerk, lokale overheid, politie en andere kerkgenootschappen succesvol samen.

- Voor het eerst werden brede jeugdgesprekken georganiseerd op school als in de kerk. Voetbal werd succesvol ingezet om jongeren bij de verzoeningsactiviteiten te betrekken.

GELEERDE LESSEN IN 2025

Wat ging vooral goed en waar wil de EPR mee doorgaan?

- De jongerenkampen als bijeenkomsten voor geloofsverdieping, ontmoeting en leiderschapsontwikkeling.

- Samenwerking met scholen en lokale leiders.

- De inclusieve aanpak waarbij ook mensen buiten de kerk en mensen van andere geloofsgemeenschappen deelnamen.

Wat waren uitdagingen?

- De sluiting van sommige kerkgebouwen vanwege overheidsvoorschriften, waardoor bijeenkomsten moeilijker konden plaatsvinden.

- Het conflict in Goma (DR Congo), waardoor enkele activiteiten in Gisenyi niet konden doorgaan.

- Veel jongeren zijn bang om openlijk over de geschiedenis van Rwanda te spreken.

- Er bestaat misinformatie over de geschiedenis, afkomstig uit informele bronnen en sommige publicaties. En sociale media worden soms gebruikt voor het verspreiden van haatzaaiende en polariserende boodschappen.

Wat waren leerpunten?

- Open gesprekken over seksuele gezondheid en geweld tegen vrouwen zijn noodzakelijk om taboes te doorbreken en gedragsverandering te stimuleren.

- Naast voorlichtingscampagnes zijn ook begeleiding en doorverwijzing essentieel.

- Jongeren hebben behoefte aan voortdurende geloofsvorming om misinformatie en misleidende religieuze invloeden tegen te gaan.

VOORUITBLIK NAAR 2026
De EPR wil

- doorgaan met en investeren in jongerenkampen;

- de begeleiding van jongeren en hun economische activiteiten verder versterken;

- meer inzetten op begeleiding en doorverwijzing voor jongeren met verslavingsproblemen en mentale gezondheidsproblemen;

- verdere ondersteuning van jongeren als vredesbouwers;

- de samenwerking met scholen, overheden en lokale leiders versterken.

Bedankt voor de steun vanuit jullie gemeente en voor jullie eigen inzet.